## 2023暑期维修改造项目
附件1
2023年度全市中小学校校舍维修项目建设计划表
序号 | 项目名称 | 主要改造内容 | 项目性质 | 建设期 | 2023年计划 |  |  |  | 形象进度 | 法人单位（建设单位） | 备注
[5 empty] | 总投资（万元） | 财务支出数（万元） | 市级财政（万元） | 镇级财政（万元）
| 全市中小学校舍维修工程，66个 |  |  |  | 1153 | 986 | 713 | 273
18 | 泽国镇中心小学厕所改造工程 | 光明校区原厕所结构墙体开裂，且坑位数量不足。现拟在一层教室内改造一个厕所等 | 改造 | 2023 | 32 | 27 | 18 | 9 | 完成 | 温岭市泽国镇中心小学
19 | 泽国镇幼儿园校舍维修改造工程 | 下郑分园对原下郑小学老教学楼部分的办公室、厕所、墙面改造等 | 改造 | 2023 | 48 | 42 | 21 | 21 | 完成 | 温岭市泽国镇幼儿园
20 | 泽国镇第二小学校舍维修改造工程 | 教学楼前重铺地面塑胶约550平方，舞台约68平方；笼式足球场内更换约865平方人工草坪；凤城校区厨房改造及设备采购等等 | 改造 | 2023 | 73 | 63 | 42 | 21 | 完成 | 温岭市泽国镇第二小学
21 | 泽国镇第三小学校舍维修工程 | 本部食堂餐梯梯更换；五里泾校区小青瓦屋顶改造，教室及楼道地面改自流平等 | 改造 | 2023 | 39 | 36 | 24 | 12 | 完成 | 温岭市泽国镇第三小学
22 | 泽国镇第二中学校舍维修改造工程 | 学生宿舍楼顶防水补漏；教学楼门厅圆弧外墙面及两边楼梯拓宽改造； | 改造 | 2023 | 45 | 39 | 26 | 13 | 完成 | 温岭市泽国镇第二中学
23 | 泽国镇第三中学校舍维修改造工程 | 校园南侧围墙粉刷维修，操场东面护栏更换，高2米；学生餐厅网架检测、保养维修等 | 改造 | 2023 | 39 | 33 | 22 | 11 | 完成 | 温岭市泽国镇第三中学
24 | 泽国镇第四中学校舍维修改造工程 | 寝室、教室门135扇；把功能室改造为普通教室和办公室，共4间；求索楼门厅不均匀沉降，拆除门厅混凝土结构，做4.5*2.5的刚雨棚等 | 改造 | 2023 | 42 | 39 | 26 | 13 | 完成 | 温岭市泽国镇第四中学
25 | 泽国镇第五中学校舍维修改造工程 | 学校入口大门路面抬高；宿舍和厕所旁的围墙改造；食堂屋顶补漏，学生床采购等 | 改造 | 2023 | 23 | 21 | 14 | 7 | 完成 | 温岭市泽国镇第五中学
26 | 大溪镇中心小学校舍维修改造工程 | 麻车屿校区改造：北教学楼南侧一到三层做男女卫生间，老厕所内部隔墙拆除改造为仓库连接。厨房迁到综合楼一层的活动室内进行改造，厨房设备采购，老厨房改造为仓库。教师宿舍室内卫生间及室内改造等。本部的阶梯教室网架刚屋面漏水，更换不锈钢屋面板，面积约410平方米。 | 改造 | 2023 | 192 | 164 | 109 | 55 | 完成 | 温岭市大溪镇中心小学
27 | 大溪镇潘郎小学校舍维修工程 | 食宿楼西立面外墙瓷砖空鼓脱落，需要敲掉瓷砖改用涂料；餐厅地面地砖大面积空鼓隆起拆除，地面重做水磨石；厨房、餐厅天花板粉刷脱落，厨房新做吊顶；餐厅做吊顶，吊扇、灯重新安装等 | 改造 | 2023 | 69 | 59 | 39 | 20 | 完成 | 温岭市大溪镇潘郎小学
28 | 大溪镇方山小学校区门卫室改造工程 | 照洋校区成品门卫室采购，化粪池及污水管道铺设等 | 改造 | 2023 | 15 | 12 | 8 | 4 | 完成 | 温岭市大溪镇方山小学
29 | 大溪中学校舍维修改造工程 | 学术报告厅更换礼堂椅，约378座；多媒体教室墙面及天平做吸音板，更换老板式桌椅，约150座；教职工宿舍防盗门更换，约50扇等 | 改造 | 2023 | 48 | 41 | 41 |  | 完成 | 温岭市大溪中学
30 | 大溪镇幼儿园教师宿舍改造工程 | 教师宿舍瓦屋面防水改造、教师宿舍增加卫生间18间等 | 改造 | 2023 | 40 | 34 | 17 | 17 | 完成 | 温岭市大溪镇幼儿园
31 | 新河中学西校区校舍维修改造工程 | 明德堂大门铝合金断裂更换不锈钢大门；西区围墙锈蚀修复150米；群策楼屋顶修复，西区发电机房防水补漏；求是馆、育青楼外墙开裂空鼓修复，做防水和外墙涂料；紫东桥修复改造等 | 改造 | 2023 | 68 | 51 | 51 |  | 完成 | 温岭市新河中学
32 | 新河镇中学校舍维修改造工程 | 160扇学生宿舍门更换成防盗门；老锅炉房整体改造；西大门局部维修改造等 | 改造 | 2023 | 45 | 39 | 26 | 13 | 完成 | 温岭市新河镇中学
33 | 新河小学校舍维修房改造工程 | 肖家桥校区厨房改造、围墙粉刷层维修等；墨香楼楼外墙南立面线条瓷砖面层改造等 | 改造 | 2023 | 33 | 27 | 18 | 9 | 完成 | 温岭市新河镇中心小学
34 | 新河镇高桥小学校舍维修改造工程 | 更换教室86扇门；前幢教室地面局部修复、走廊、楼梯地面用水磨石等 | 改造 | 2023 | 30 | 26 | 17 | 9 | 完成 | 温岭市新河镇高桥小学
35 | 新河镇塘下小学校舍维修工程 | 装钢结构钢化玻璃雨棚加装安全防护网，餐厅西侧楼梯顶部安装钢结构钢化玻璃雨棚；厨房内部功能室整体改造，厨房设备采购等 | 改造 | 2023 | 36 | 30 | 20 | 10 | 完成 | 温岭市新河镇塘下小学
36 | 新河镇长屿幼儿园教师宿舍改造工程 | 老教学楼三楼改造为教师宿舍，新增疏散消防楼梯等 | 改造 | 2023 | 66 | 58 | 29 | 29 | 完成 | 温岭市新河镇长屿幼儿园
55 | 滨海镇第二小学校舍维修改造工程 | 教学楼内外墙改造、走廊加固、线路改造、围墙局部改造等 | 改造 | 2023 | 170 | 145 | 145 |  | 完成 | 温岭市滨海镇第二小学
附件2
2023年度学校运动场改造项目建设计划表
序号 | 项目名称 | 改造内容 | 项目性质 | 建设工期 | 2023年计划 |  |  |  | 形象进度 | 建设单位 | 备注
[5 empty] | 投资额（万元） | 财务支出数（万元） | 市级财政（万元） | 镇街道财政（万元）
共7个项目 |  |  |  |  | 395 | 317 | 169 | 148
2 | 滨海镇中心小学运动场改造工程 | 220米环形6跑道拆除旧塑胶面层，重新铺设塑胶面层，东侧圆弧内做硅PU球场，周边道路及绿化改造等 | 改造 | 2023 | 120 | 96 | 58 | 38 | 完工 | 温岭市滨海镇中心小学
4 | 泽国镇幼儿园运动场改造工程 | 面积约1200平方米铺设塑胶。 | 改造 | 2023 | 34 | 28 | 14 | 14 | 完工 | 温岭市泽国镇幼儿园
6 | 大溪镇第三中学运动场改造工程 | 300米环形6跑道运动场拆除旧塑胶面层重新铺设塑胶面层，两侧圆弧内做硅PU球场，运动场内部人造草坪更换等 | 改造 | 2023 | 230 | 184 | 92 | 92 | 完工 | 温岭市大溪镇第三中学
7 | 大溪镇第二小学运动场改造工程 | 白山校区铺设4道70米塑胶直跑道，面积约360平方米等 | 改造 | 2023 | 11 | 9 | 5 | 4 | 完工 | 温岭市大溪镇第二小学