## 2023暑期维修改造项目
附件1
2023年度全市中小学校校舍维修项目建设计划表
序号 | 项目名称 | 主要改造内容 | 项目性质 | 建设期 | 2023年计划 |  |  |  | 形象进度 | 法人单位（建设单位） | 备注
[5 empty] | 总投资（万元） | 财务支出数（万元） | 市级财政（万元） | 镇级财政（万元）
| 全市中小学校舍维修工程，66个 |  |  |  | 1163 | 991 | 872 | 119
37 | 箬横中学校舍维修改造工程 | 综合实验楼整体内外墙及屋面防水改造、体艺馆网架刚屋面补漏、教师宿舍卫生间改造等 | 改造 | 2023 | 200 | 170 | 170 |  | 完成 | 温岭市箬横中学
38 | 箬横镇中学校舍维修工程 | 8个教室地面改造、教学楼楼梯改造等 | 改造 | 2023 | 30 | 26 | 17 | 9 | 完成 | 温岭市箬横镇中学
39 | 箬横镇新区小学 校舍维修工程 | 校园紫藤架木架已腐烂，存在严重的安全隐患，木结构部分拆除改造；教学楼连廊现浇顶棚，做围护栅栏等，面积140平方等。 | 改造 | 2023 | 30 | 26 | 17 | 9 | 完成 | 温岭市箬横镇新区小学
40 | 箬横镇中心小学校舍维修改造工程 | 北幢窗户、外墙、屋顶防水改造；综合楼厕所整体改造等 | 改造 | 2023 | 72 | 63 | 42 | 21 | 完成 | 温岭市箬横镇中心小学
41 | 箬横镇第二幼儿园舍维修改造工程 | 山前园区西北角围墙和仓库墙体整体改造等 | 改造 | 2023 | 14 | 12 | 6 | 6 | 完成 | 温岭市箬横镇第二幼儿园
42 | 箬横镇第三幼儿园舍维修改造工程 | 东浦园区围墙开裂改造、成品仓库采购；高龙园区瓦屋面、墙体防水改造等 | 改造 | 2023 | 30 | 26 | 13 | 13 | 完成 | 温岭市箬横镇第三幼儿园
43 | 松门中学校舍维修改造工程 | 教师宿舍楼顶防漏、西边墙面渗水、部分教师宿舍内墙壁粉刷、廊道墙体剥落、门更换；学生实验室内墙壁粉刷。鹏程楼底楼四间教室改造等 | 改造 | 2023 | 45 | 38 | 38 |  | 完成 | 温岭市松门中学
44 | 松门镇中学校舍维修改造工程 | 教学楼廊下较大面积剥落修补,外立面防水、换窗；餐厅厨房蒸煮间地面和屋顶及雨棚改造；教师宿舍的三、四层架设消防通道天桥等 | 改造 | 2023 | 87 | 75 | 50 | 25 | 完成 | 温岭市松门镇中学
45 | 松门镇淋川中学厨房改造工程 | 厨房内各功能房布局隔断调整改造等；厨房设备部分添置。 | 改造 | 2023 | 48 | 42 | 28 | 14 | 完成 | 温岭市松门镇淋川中学
46 | 松门小学校舍维修改造工程 | 校内操场面层重喷二遍面层EPDM，校门口墙面改造工程等 | 改造 | 2023 | 36 | 33 | 22 | 11 | 完成 | 温岭市松门镇中心小学
47 | 松门镇第二小学校舍维修改造工程 | 消防钢楼梯养护，厨房餐梯更换基础施工等 | 改造 | 2023 | 15 | 12 | 8 | 4 | 完成 | 温岭市松门镇第二小学
48 | 松门镇第四小学校舍维修改造工程 | 教学楼前地面沉降改造；校园地面沉降造成消防管水管漏水改造；学生餐梯及梯井更换等 | 改造 | 2023 | 25 | 21 | 14 | 7 | 完成 | 温岭市松门镇第四小学
49 | 温岭市素质教育实践学校校舍维修改造工程 | 门卫室外墙面层拆除重做；教学楼一层楼梯格修补；厨房顶、宿舍顶、教学楼顶渗漏维修等 | 改造 | 2023 | 46 | 39 | 39 |  | 完成 | 温岭市素质教育实践学校
50 | 石塘镇中学校舍维修改造工程 | 教学楼、实验楼屋顶渗漏修补；七八年级教学楼教室内墙面修补改造；塑胶跑道地面裂缝修补等 | 改造 | 2023 | 25 | 20 | 20 |  | 完成 | 温岭市石塘镇中学
51 | 石塘镇中心小学校舍维修改造工程 | 教学楼木门已破损严重，木门的铁包皮也破损严重，且钉子经常外露有严重的安全隐患 | 改造 | 2023 | 10 | 9 | 9 |  | 完成 | 温岭市石塘镇中心小学
52 | 石塘镇箬山小学校舍维修改造工程 | 综合楼窗更换；内外墙墙面维修等 | 改造 | 2023 | 46 | 32 | 32 |  | 完成 | 温岭市石塘镇箬山小学
53 | 石塘镇中心幼儿园校舍维修改造工程 | 教学楼外墙粉刷铲除、重新粉刷、网布、弹性乳胶漆拉毛。中庭室外地面沉降，拆除重新做混凝土地面和EPDM面层，北侧室外地面沉降拆除，做绿化改造等 | 改造 | 2023 | 105 | 95 | 95 |  | 完成 | 温岭市石塘镇中心幼儿园
54 | 石塘镇钓浜幼儿园校舍维修改造工程 | 5间教师宿舍卫生间改造、活动区木栅栏维修；校园增加消防设施等 | 改造 | 2023 | 21 | 18 | 18 |  | 完成 | 温岭市石塘镇钓浜幼儿园
56 | 城南镇岙环幼儿园校舍维修改造工程 | 4#楼三楼15个教工宿舍增加成品卫生间，给排水改造等 | 改造 | 2023 | 30 | 24 | 24 |  | 完成 | 温岭市城南镇岙环幼儿园
57 | 城南镇中心幼儿园校舍维修改造工程 | 教学楼西外立面因地面沉降开裂，清除基层，重新粉刷，加防裂网，面层刷油漆，部分门窗更换等 | 改造 | 2023 | 36 | 31 | 31 |  | 完成 | 温岭市城南镇中心幼儿园
58 | 城南小学校舍维修改造工程 | 行政楼墙体渗水维修，外墙面砖拆除后重新粉刷做外墙涂料，部分楼梯扶手及部分地面维修等 | 改造 | 2023 | 46 | 39 | 39 |  | 完成 | 温岭市城南镇中心小学
59 | 城南镇第二小学校舍维修改造工程 | 综合楼阶梯教室内部整体改造，礼堂椅、LED显示屏、会议桌椅采购；2间美术教室、2间音乐教室改造等 | 改造 | 2023 | 115 | 97 | 97 |  | 完成 | 温岭市城南镇第二小学
60 | 石桥头小学校舍维修改造工程 | 食堂、教学楼卫生间局部修缮；围墙栏杆维修；体育馆屋顶及局部墙面修补；行政楼1层卫生间维修改造；学校伸缩大门更换，安装车辆识别系统等 | 改造 | 2023 | 36 | 30 | 30 |  | 完成 | 温岭市石桥头镇中心小学
61 | 石桥头镇中心幼儿园校舍维修改造工程 | 廊道外墙侧做护墙、局部内外墙做防水补漏 | 改造 | 2023 | 15 | 13 | 13 |  | 完成 | 温岭市石桥头镇中心幼儿园
附件2
2023年度学校运动场改造项目建设计划表
序号 | 项目名称 | 改造内容 | 项目性质 | 建设工期 | 2023年计划 |  |  |  | 形象进度 | 建设单位 | 备注
[5 empty] | 投资额（万元） | 财务支出数（万元） | 市级财政（万元） | 镇街道财政（万元）
共7个项目 |  |  |  |  | 310 | 248 | 150 | 98
1 | 石桥头镇中学运动场改造工程 | 300米环形6跑道运动场拆除旧塑胶面层重新铺设塑胶面层，两侧圆弧内做硅PU球场，局部跑道和东侧圆弧混凝土基础重新浇筑，绿化改造等 | 改造 | 2023 | 310 | 248 | 150 | 98 | 完工 | 温岭市石桥头镇中学