## 2023暑期维修改造项目
附件1
2023年度全市中小学校校舍维修项目建设计划表
序号 | 项目名称 | 主要改造内容 | 项目性质 | 建设期 | 2023年计划 |  |  |  | 形象进度 | 法人单位（建设单位） | 备注
[5 empty] | 总投资（万元） | 财务支出数（万元） | 市级财政（万元） | 镇级财政（万元）
| 全市中小学校舍维修工程，66个 |  |  |  | 1184 | 1015 | 1015 | 0
1 | 方城幼儿园校舍维修改造工程 | 本部园区校舍外墙立面及通道雨棚改造，外立面铲除老抹灰，重刷外墙涂料，面积约700平方米等 | 改造 | 2023 | 39 | 34 | 34 |  | 完成 | 温岭市方城幼儿园
2 | 方城小学学生餐厅维修改造工程 | 学生餐厅墙地面、顶棚维修及线路改造等 | 改造 | 2023 | 43 | 36 | 36 |  | 完成 | 温岭市方城小学
3 | 太平小学卫生间维修改造工程 | 教学楼卫生间整体改造、运动场东侧绿化改造；教学楼加装货梯等 | 改造 | 2023 | 123 | 110 | 110 |  | 完成 | 温岭市太平小学
4 | 横湖小学餐梯改造工程 | 餐梯钢结构维护改造及餐梯采购 | 改造 | 2023 | 10 | 9 | 9 |  | 完工 | 温岭市横湖小学
5 | 锦园小学校舍维修改造工程 | 校园围墙改造，局部加高；消防水管漏水更换；体育馆木地板地面修复；外墙面补漏等 | 改造 | 2023 | 35 | 32 | 32 |  | 完成 | 温岭市锦园小学
6 | 实验小学围墙及屋顶维修改造工程 | 校园围墙整体改造、校舍屋顶防水改造等 | 改造 | 2023 | 20 | 17 | 17 |  | 完成 | 温岭市实验小学
7 | 市第三中学围墙及地下管道改造工程 | 本部北校区围墙拆除重建；九龙湖校区校园管道沉降严重，生活用水管、消防水管,雨污水管断裂,现进行整体改造等。 | 改造 | 2023 | 168 | 145 | 145 |  | 完成 | 温岭市第三中学
8 | 市第四中学校舍维修改造工程 | 原四间功能室改造成教师办公室；44间教室门更换，铝合金窗维修，更换走轮 | 改造 | 2023 | 42 | 36 | 36 |  | 完成 | 温岭市第四中学
9 | 温中实验学校屋面防水维修改造工程 | 拆除现校舍屋顶保温层，铲除原有防水，重新做SBS卷材防水；外墙面刷防水涂料等 | 改造 | 2023 | 66 | 57 | 57 |  | 完成 | 温岭市温中实验学校
10 | 市实验学校学生宿舍屋面防水维修改造工程 | 2号宿舍楼太阳能设和屋顶冷热水管设备维修和屋顶改造：拆除并重装太阳能热水系统，凿除朝南间寝室的楼顶隔热程 层，轻质保温找平屋面，重铺防水材料等 | 改造 | 2023 | 25 | 21 | 21 |  | 完成 | 温岭市实验学校
11 | 城东街道百丈小学校舍维修改造工程 | 塑胶跑道约200平方、围墙约75米、水泥地面700平方、花坛、线缆、排水管及沙坑修复等 | 改造 | 2023 | 35 | 30 | 30 |  | 完成 | 温岭市城东街道百丈小学
12 | 城东街道中心幼儿园校园维修改造工程 | 本部活动场地装悬浮地板并开凿一条排水沟；阳光房地板改造；厨房及消毒间电路改造。康惠园区室外围栏改造及走廊喷淋安装等。 | 改造 | 2023 | 34 | 29 | 29 |  | 完成 | 温岭市城东街道中心幼儿园
13 | 温岭市级机关幼儿园校舍维修改造工程 | 对湖畔壹号园区主题乐园区、演艺广场区、玩沙戏水区、体能运动区等进行功能补缺改造；锦东、锦西园区屋面防水改造等 | 改造 | 2023 | 80 | 70 | 70 |  | 完成 | 温岭市级机关幼儿园
14 | 温岭市城西小学台阶改造工程 | 校园教学楼原台阶太陡，存在安全隐患，现拆除重建，踏步整体放缓等 | 改造 | 2023 | 35 | 31 | 31 |  | 完成 | 温岭市城西小学
15 | 市五中校舍消防及生活管道改造工程 | 男生宿舍及餐厅消防管道改造；部分生活用水管道改造等 | 改造 | 2023 | 48 | 41 | 41 |  | 完成 | 温岭市第五中学
16 | 市九龙小学厨房改造工程 | 综合服务楼一层进行厨房改造、部分厨房设备采购等 | 改造 | 2023 | 100 | 85 | 85 |  | 完成 | 温岭市九龙小学
17 | 市九龙学校校舍维修工程 | 行政楼、体育馆、4号5号楼顶补漏；教学楼共8个厕所，门、档板、蹲坑漏水槽损坏维修 | 改造 | 2023 | 30 | 26 | 26 |  | 完成 | 温岭市九龙学校
62 | 温西中学学生宿舍维修改造工程 | 4个卫生间，面积约232平米；整体拆除改造，淋浴改造，墙地面面砖及门窗更换；厨房餐梯采购等 | 改造 | 2023 | 90 | 76 | 76 |  | 完成 | 温岭市温西中学
63 | 温峤镇中心小学污水改造工程 | 校园内污水管道改造，约1100米 | 改造 | 2023 | 65 | 50 | 50 |  | 完成 | 温峤镇中心小学
64 | 温峤镇第三小学校舍维修改造工程 | 校内排污系统排查及改造；教学楼、综合楼栅栏扶手加高等 | 改造 | 2023 | 30 | 25 | 25 |  | 完成 | 温岭市温峤镇第三小学
65 | 温峤镇实验幼儿园校舍维修改造工程 | 江厦园区3间幼儿盥洗室漏水严重，需维拆除多空板，重新现浇混凝土板后做盥洗室等 | 改造 | 2023 | 30 | 25 | 25 |  | 完成 | 温岭市温峤镇实验幼儿园
66 | 坞根镇中学校舍维修改造工程 | 学校教学楼后侧绿化改造；校门入口地面凿除并重新硬化；食堂线路改造；塑胶跑道局部维修等 | 改造 | 2023 | 36 | 30 | 30 |  | 完成 | 温岭市坞根镇中学
附件2
2023年度学校运动场改造项目建设计划表
序号 | 项目名称 | 改造内容 | 项目性质 | 建设工期 | 2023年计划 |  |  |  | 形象进度 | 建设单位 | 备注
[5 empty] | 投资额（万元） | 财务支出数（万元） | 市级财政（万元） | 镇街道财政（万元）
共7个项目 |  |  |  |  | 295 | 235 | 191 | 44
1 | 横峰小学运动场及雨污管道改造工程 | 170米环形5跑道运动场拆除旧塑胶面层，重新铺设塑胶面层，面积约3200平方米；校园内雨水纳管、污水管道更新改造等。东洋校区走廊挑梁底修复加固，约50米 | 改造 | 2023 | 145 | 115 | 115 |  | 完工 | 温岭市横峰小学
2 | 温峤镇第三小学运动场改造工程 | 250米环形跑道运动场拆除旧塑胶面层重新铺设塑胶面层，半圆弧做混凝土基础及硅PU球场，沙坑、司令台建设及部分绿化改造等 | 改造 | 2023 | 150 | 120 | 76 | 44 | 完工 | 温岭市温峤镇第三小学